## Gambaran umum timeline
Minggu | Fokus Utama | Game Programmer | Game Designer | Game Artist | Target Output
Minggu 1 (3–9 Nov) | Pra-produksi dan setup project | Setup project di Unity 3D, version control (GitHub), struktur folder, scene awal | Finalisasi konsep gameplay & core loop dari GDD, buat flowchart dan user story | Buat moodboard visual style (low-poly realistis), sketsa environment dan karakter robot | Draft konsep final & setup awal project Unity
Minggu 2 (10–16 Nov) | Prototipe dasar gameplay | Implementasi sistem movement & kamera 3D | Rancang mekanik utama (exploration & cleaning loop), update dokumentasi gameplay | Mulai modeling karakter robot & lingkungan awal (zona tercemar) | Prototype movement berfungsi di scene test
Minggu 3 (17–23 Nov) | Interaksi dasar & mini-game sorting | Buat sistem interaksi objek (pickup & sorting puzzle sederhana) | Desain UI sorting puzzle (kategori sampah, timer, skor) | Model 3D sampah (organik, anorganik, B3) & tempat sampah | Mini-game sorting dasar bisa dimainkan
Minggu 4 (24–30 Nov) | Sistem misi & NPC | Implementasi sistem misi & dialog NPC (basic trigger E) | Tulis naskah dialog misi edukatif + tutorial NPC | Modeling NPC dan animasi idle + interaksi | Misi pertama bisa dimainkan dari NPC
Minggu 5 (1–7 Des) | Sistem stasiun daur ulang | Buat sistem upgrade & pengelolaan resource (koin/poin lingkungan) | Balancing ekonomi game (biaya upgrade, reward) | Model 3D stasiun daur ulang dan alat peningkat (mesin) | Fitur upgrade & resource berfungsi
Minggu 6 (8–14 Des) | Visual dan environment | Optimasi lighting area tercemar vs area bersih | Revisi layout level & placement objek interaktif | Tambahkan aset pohon, air jernih, efek polusi | Perbedaan visual area “tercemar” & “bersih” terlihat jelas
Minggu 7 (15–21 Des) | Integrasi sistem & bug fixing | Integrasi semua sistem (movement, puzzle, upgrade, NPC) | Revisi UI & UX gameplay (HUD, indikator progres) | Texturing final & VFX ringan (debu, asap, air) | Build internal untuk uji coba internal
Minggu 8 (22–28 Des) | Testing & polishing | Lakukan playtest, perbaiki bug, optimasi FPS & AI NPC | Revisi feedback edukatif dan pesan lingkungan | Final render visual & export aset promosi | Build final + laporan hasil game testing